REDE SOCIAL

PLANO DE TRABALHO

DOS

CONSELHOS

LOCAIS DE ACÇÃO SOCIAL

Documento de Apoio

# Maio de 2002

# PLANO DE TRABALHO

Este documento é um instrumento de apoio à elaboração do Plano de Trabalho do Conselho Local de Acção Social (CLAS), fornecendo algumas linhas de orientação para a sua construção. Este plano, enquanto um dos resultados esperados do Programa Rede Social, deverá atender às dinâmicas de trabalho e especificidades locais.

O Plano de Trabalho é um instrumento operativo, elaborado em cada ano, no qual se define e orienta o trabalho do CLAS, tratando-se de um documento simples e de fácil leitura por todos os parceiros, estabelecendo e calendarizando as tarefas que irão ser desenvolvidas e definindo quem são os responsáveis pela sua execução.

 Tendo em atenção os objectivos definidos, o plano de trabalho centra-se, fundamentalmente, em torno das seguintes questões:

- O que vai ser feito?

- Quando vai ser feito?

- Como vai ser feito?

- Quais os recursos necessários?

- Quem é o responsável pela sua concretização?

Em suma, no plano de trabalho define-se o que se pretende fazer, quando se pretende fazer, quais os recursos necessários para a sua realização e quem será responsável pela execução das diferentes tarefas.

A partir das acções definidas no cronograma apresentado no formulário de candidatura ao Programa de Apoio à Implementação da Rede Social, deverão ser delineadas as actividades específicas que permitem a sua concretização. A todo o momento, de acordo com as necessidades locais e com a avaliação da evolução dos trabalhos, o Plano poderá sofrer reajustamentos.

De seguida, apresenta-se uma possível grelha de suporte à construção do Plano de Trabalho, sendo dado um exemplo para o seu preenchimento.

Exemplo de um Plano de Trabalho

| Acções | Actividades | Calendarização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos Materiais/Responsáveis | Recursos Humanos | Responsáveis/Entidades | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  |
| (...) | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (...) | - (...) | - (...) |  |
| 11. Acções de dinamização das Comissões Sociais de Freguesia (CSF) ou Comissões Sociais Inter-freguesias (CSIF) | 11.1. Distribuição de material de divulgação do Programa Rede Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Correio (Câmara Municipal) | - 1 técnico do Núcleo Executivo | - João - Câmara Municipal - Ana - Segurança Social - Mariana - Santa Casa da Misericórdia |  |
|  | 11.2. Reuniões de sensibilização com Presidentes de Junta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Telefone - Computador - Impressora (Câmara Municipal e Segurança Social) | - 2/3 elementos do Núcleo Executivo | - João - Câmara Municipal - Ana - Segurança Social - Mariana - Santa Casa da Misericórdia |  |
|  | 11.3. Reuniões de sensibilização com as entidades das diversas freguesias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Telefone - Computador - Impressora (Câmara Municipal e Segurança Social) | - 2 elementos do Núcleo Executivo | - Ana - Segurança Social - Mariana - Santa Casa da Misericórdia |  |
|  | 11.4. Workshop de divulgação do trabalho de outras CSF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Data Show (IEFP) - Retroprojector (EB2,3) - Sala (Junta de Freguesia) - Coffe Break (Junta de Freguesia) | - 2 elementos do Núcleo Executivo - Presidentes das Juntas de Freguesia | - João - Câmara Municipal - Miguel– IEFP - Paulo– Junta de Freguesia - Isabel– Junta de Freguesia |  |
|  | 11.5. (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (...) |  |  |  |
| 12. (...) | 12.1. (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (...) |  |  |  |

O Plano de Trabalho deve ser elaborado de forma realista no que diz respeito aos recursos a afectar e à sua distribuição no tempo, de forma a que seja exequível no período previsto.

Este Plano, elaborado pelo Núcleo Executivo, deve ser amplamente discutido pelos parceiros com assento no CLAS, de forma a que este corresponda às suas expectativas e competências e a que interiorizem as responsabilidades que lhe são acometidas, mobilizando-se para a execução das acções previstas.